## Cronograma de Execução Física
Cronograma de Execução Física
Marcar com X as células da linha “Previsto” reproduzindo o último cronograma de execução física do projeto acordado com o BNDES e as células da linha “Realizado” correspondentes aos meses em que as atividades foram efetivamente executadas.
PRODUTO/SERVIÇO ¯ | Previsto/ Realizado | DURAÇÃO EM MESES
|  | Mai-20 | 2022-06-20 | 2020-07-20 | Ago-20 | Set-20 | Out-20 | 2020-11-20 | Dez-20 | 2021-01-21 | Fev-21 | 2021-03-21 | Abr-21 | Mai-21 | 2022-06-21 | 2021-07-21 | Ago-21 | Set-21 | Out-21 | 2021-11-21 | Dez-21 | 2022-01-22 | Fev-22 | 2022-03-22
Componente 1 - Implementação das ações de Proteção e Gestão Territorial em 7 Tis do Sul do Amazonas | Previsto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Atividade 1.1 - Fortalecimento das associações indígenas | Previsto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Atividade 1.2 - Controle e Proteção Territorial | Previsto | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | [14 empty] | x | x | x | x | x | x
Atividade 1.3 - Gestão ambiental, recuperação de áreas degradadas e recursos hídricos | Previsto | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Atividade 1.4 - Manejo e uso sustentável dos recursos naturais | Previsto | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x
Atividade 1.5 - Monitoramento de avanço do desmatamento nas 7 Tis | Previsto | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Despesas Comuns | Previsto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Recursos Humanos | Previsto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Componente 2 - Elaboração do PGTA da TI Tenharim do Igarapé Preto | Previsto | [9 empty] | x | x | x
| Realizado | [10 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x
Atividade 2.1 - Sensibilização e Mobilização para elaboração do PGTA | Previsto
Realizado
Atividade 2.2 - Levantamentos e pesquisas de campo para a elaboração do PGTA | Previsto
Realizado
Atividade 2.3 - Discussão, elaboração, pactuação e entrega do PGTA | Previsto | [9 empty] | x | x | x
| Realizado | [10 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x
Despesas Comuns | Previsto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Recursos Humanos | Previsto
Realizado
Gestão do Projeto | Previsto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Comunicação | Previsto | x | x
| Realizado | x | x
Contabilidade | Previsto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizado | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Auditoria | Previsto |  | x | [16 empty] | x
| Realizado |  | x | [16 empty] | x
Máquinas, Equipamentos e outros bens | Previsto
Realizado
Material de Consumo | Previsto
Realizado
Recursos Humanos | Previsto
Realizado